## （資料３ー１）現場閉所計画・実績報告書○月分（様式）
（別記様式）
現場閉所計画・実績報告書
工事番号
工 事 名
| 工 期 |  |  | 年 |  | 月 | ～ |  | 年 | 月 | 日
月 | 日 | 曜 日 | 現場閉所 計画 |  | 現場閉所 実績 |  |  | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
現場閉所計
対象日計
（注）備考には、振替日等を記入してください。
「工事打合せ簿」に添付して提出してください。

## （資料３ー１）現場閉所計画・実績報告書○月分（記載例）
（別記様式）
現場閉所計画・実績報告書
工事番号
工 事 名
| 工 期 |  |  | 年 |  | 月 | ～ |  | 年 | 月 | 日
月 | 日 | 曜 日 | 現場閉所 計画 |  | 現場閉所 実績 |  |  | 備 考
1 | 1 | 土 | [5 empty] | 年始休暇３日は対象外
| 2 | 日 | [5 empty] | 年始休暇３日は対象外
| 3 | 月 | [5 empty] | 年始休暇３日は対象外
| 4 | 火 | ○ |  | ○
| 5 | 水
| 6 | 木
| 7 | 金
| 8 | 土 | 〇 |  | 〇
| 9 | 日 | 〇 |  | 〇
| 10 | 月 | 〇 |  | 〇 |  |  | 祝日
| 11 | 火
| 12 | 水
| 13 | 木 |  |  | ○ |  |  | 雨天により現場閉所
| 14 | 金
| 15 | 土 | 〇 |  | × |  |  | １月１３日の振替えで作業
| 16 | 日 | 〇 |  | ○
| 17 | 月
| 18 | 火
| 19 | 水
| 20 | 木
| 21 | 金
| 22 | 土
| 23 | 日 | 〇 |  | 〇
| 24 | 月
| 25 | 火
| 26 | 水
| 27 | 木
| 28 | 金
| 29 | 土 | 〇 |  | × |  |  | 工程調整のため作業
| 30 | 日 | 〇 |  | 〇
| 31 | 月
| 現場閉所計 |  | 9 |  | 8
| 対象日計 |  | 28 |  | 28 |  |  | 31-3＝28
（注）備考には、振替日等を記入してください。
「工事打合せ簿」に添付して提出してください。

## （資料３ー２）実績集計表（様式）
現場閉所実績集計表
工事番号
工事名
月毎の現場閉所計画・実績報告書から転記してください
現場閉所実績
令和 年 | 月 | 対象日数 | 実績
※行が不足するときは行を複写してください
合計 |  | 0 | 0
現場閉所率＝実績合計／対象日数合計＝ |  |  |  | 0 | ／ | 0
|  |  | ＝ | #DIV/0!
| ①４週６休未満 |  |  | （21.4％未満）
| ②４週６休以上４週７休未満 |  |  | （21.4％以上25.0％未満）
| ③４週７休以上４週８休未満 |  |  | （25.0％以上28.6％未満）
| ④４週８休以上 |  |  | （28.6％以上）

## （資料３ー２）実績集計表（記載例）
現場閉所実績集計表
工事番号
工事名
月毎の現場閉所計画・実績報告書から転記してください
現場閉所実績
令和 年 | 月 | 対象日数 | 実績
4 | 6 | 30 | 7
| 7 | 31 | 7
| 8 | 28 | 6
| 9 | 30 | 8
| 10 | 31 | 10
| 11 | 30 | 6
| 12 | 28 | 8
5 | 1 | 28 | 7
| 2 | 28 | 5
| 3 | 17 | 3
※行が不足するときは行を複写してください
合計 |  | 281 | 67
現場閉所率＝実績合計／対象日数合計＝ |  |  |  | 67 | ／ | 281
|  |  | ＝ | 23.84%
| ①４週６休未満 |  |  | （21.4％未満）
〇 | ②４週６休以上４週７休未満 |  |  | （21.4％以上25.0％未満）
| ③４週７休以上４週８休未満 |  |  | （25.0％以上28.6％未満）
| ④４週８休以上 |  |  | （28.6％以上）