## 第２報以降（様式２）改正後
様式２ |  |  | （第６条関係）
[11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 現在
事 故 等 発 生 報 告 書 | [7 empty] | （第 |  |  | 報）
1 |  | 工事（業務）名
2 |  | 発生場所
3 |  | 発注機関名
4 |  | 発生年月日 |  | 年 | 月 | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 頃発生
5 |  | 請負業者名
6 |  | 事故種別
7 |  | 被災者の所属 |  |  |  |  | 業者名：
（起因者所属）
8 |  | 被災者名 |  |  |  |  | 性別 |  |  | 年齢 |  |  |  | 歳
（被災物件名）
9 |  | 被災者の症状
（被災物件状況）
10 |  | 職種等
11 |  | 事故の概要
（１）事故の発生状況（第１報後に詳しく判明した事項等を記入下さい。）
（２）事故の発生要因（事故原因を発注者・請負業者で協議検討し記入下さい。）
12 |  | 事故に関する関係資料の確認等
（１）設計図書の記載内容及び積算方法等（積算、特記仕様書、現場説明事項、指示・協議事項等）
（２）施工計画等の内容（施工計画書と実施方法、施工体系図等）
（３）関係機関との手続き（申請・許可等の提出・回答等の確認）
13 |  | 所轄労働基準監督署の対応・回答等（別表（参考）を参照の上、連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
14 |  | 所轄警察署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
15 |  | 監督担当課長の「現場の安全管理に関する措置」の意見
（ 適切 ・ 不適切 ）どちらか〇をつけて下さい。
意見：
16 |  | 事故後の対応等（事故後の請負業者の対応及び今後の事故防止対策内容を記入して下さい。）
17 |  | 佐世保市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領第８条について
（該当する・該当しない）どちらか○をつけて下さい。現時点で不明の場合は該当しないに○。
※該当する場合は措置要領で定める様式１０により、佐世保市指名競争入札業者選定審査委員長
へ報告してください。
18 |  | 事故関連図面等（位置図・詳細図・写真・診断書・事故後の処置図面等）
19 |  | その他（本報告時点での被災者状況、所感など）
※第２報は、第１報提出後、詳細が分かり次第速やかに提出下さい。
※第３報以降は、第２報（前報）の報告内容に追加表示して提出下さい。
※人身事故の場合は、診断書を速やかに提出下さい。
※最終報告は、被災者が職場復帰（作業員）および完治（第三者）した時点とします。
尚、被災者の自宅療養や退院・通院状況などの中間報告は、必要ありません。

## 第２報以降（様式２）記入例
様式２ |  |  | （第６条関係） |  |  |  |  | 記 入 例
[17 empty] | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 現在
事 故 等 発 生 報 告 書 | [14 empty] | （第 |  | ○ |  | 報） |  | ←第２報以降
１ |  | 工事（業務）名 |  |  | ○○線道路改良工事
２ |  | 発生場所 |  |  | ・○○市○○○町（工事現場内）
・○○市○○○町（工事現場外） ※工事場所△△市△△△町
３ |  | 発注機関名 |  |  | ○○部 ○○○○課
４ |  | 発生年月日 |  |  |  | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 午前・午後 |  |  | ○○ | 時 |  | ○○ |  | 分 | 頃発生
５ |  | 請負業者名 |  |  | ㈱○○○建設
６ |  | 事故種別 |  | ・ | 工事関係者事故（工事関係者が作業時に起こした事故。重機転倒のみなど死傷なしも含む。）
|  |  |  | ・ | 公衆災害事故（工事作業が起因して、第三者の人身・交通・物損事故など）
|  |  |  | ・ | もらい事故（工事関係者以外の第三者が起因して工事関係者が死傷した事故。）
７ |  | 被災者の所属 |  |  | 元請・下請〔○次下請〕 | [7 empty] | 業者名： |  | （株）○○建設
（起因者所属）
８ |  | 被災者名 |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 性別 | 男・女 |  |  |  | 年齢 |  | ○○ |  | 歳
（被災物件名）
９ |  | 被災者の症状 |  |  | ○○骨折・○○裂傷、○○電柱破損など（入院○ヶ月予定・全治○ヶ月など）
|  | （被災物件状況） |  |  | ※診断書添付
１０ |  | 職種等 |  |  | 現場代理人・作業員・運転手・第三者など
１１ |  | 事故の概要
（１）事故の発生状況（第１報後に詳しく判明した事項等を記入下さい。）
第１報の記載内容をより詳細に分かり易く記入して下さい。
（２）事故の発生要因（事故原因を発注者・請負業者で協議検討し記入下さい。）
事故発生要因について、人的要因、物的要因又は環境的要因等がある中で、何が関係した事故な
のかを発注者と協議検討し記入して下さい。
１２ |  | 事故に関する関係資料の確認等
（１）設計図書の記載内容及び積算方法等（積算、特記仕様書、現場説明事項、指示・協議事項等）
事故に関連する項目が、積算に反映、特記仕様書に記載、あるいは工事打合せ簿にて指示・協議
されてあれば記入して下さい。
（２）施工計画等の内容（施工計画書と実施方法、施工体系図等）
事故に関連する項目が、施工計画書に記載されてあれば記入して下さい。（写し添付）
（３）関係機関との手続き（申請・許可等の提出・回答等の確認）
事故に関連する届出を、所轄労働基準監督署、所轄警察署および所轄管理者等に提出してあれば
記入して下さい。
※例えば・・・掘削の高さ又は深さが１０ｍ以上の地山の掘削があれば、「建設工事計画書」を所
轄労働基準監督署へ届出（安衛法第８８条第４項）。他に「道路使用許可申請書」を所轄警察署へ
提出など。
１３ |  | 所轄労働基準監督署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
所轄労働基準監督署へ事故発生の連絡をした時の対応、指示および回答等を記入して下さい。
別表を確認の上、連絡して下さい。
１４ |  | 所轄警察署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
所轄警察署へ事故発生の連絡をした時の対応、指示および回答等を記入して下さい。
別表を確認の上、連絡して下さい。
１５ |  | 監督担当課長の「現場の安全管理に関する措置」の意見
（ 適切 ・ 不適切 ）どちらか〇をつけて下さい。
意見： 安全管理措置について不適切であった場合は、その理由を記入してください。
１６ |  | 事故後の対応等（事故後の請負業者の対応及び今後の事故防止対策内容を記入して下さい。）
事故後、請負業者の対応および今後の事故防止対策を行ったか、または行うかを記入して下さい。
１７ |  | 佐世保市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領第８条について
（該当する・該当しない・現時点では不明）何れかに○をつけて下さい。
※該当する場合は措置要領で定める様式１０により、佐世保市指名競争入札業者選定審査委員長
へ報告してください。
１８ |  | 事故関連図面等（位置図・詳細図・写真・診断書・事故後の処置図面等）
事故発生位置図・詳細図・写真・診断書等その他事故に関する書類
また、事故後の処置図面等の提出
１９ |  | その他（本報告時点での被災者状況、所感など）
・被災者の被災後の状況（入院（○ヶ月予定）、自宅療養中、職場復帰など）を分かる範囲で記入
して下さい。
・被災者の職場復帰については、「○月○日 被災者職場復帰（休業○○日間）」と記入。
・今回の事故に際して所感などを記入して下さい。
※第２報は、第１報提出後、詳細が分かり次第速やかに提出下さい。
※第３報以降は、第２報（前報）の報告内容に追加表示して提出下さい。
※人身事故の場合は、診断書を速やかに提出下さい。
※最終報告は、被災者が職場復帰（作業員）および完治（第三者）した時点とします。
尚、被災者の自宅療養や退院・通院状況などの中間報告は、必要ありません。
Note on A73: 発注者が記入します。
Note on A87: 発注者が記入します。 様式１０は発注者が提出します。
分かれば記入下さい。